## Hoja1
Tabla de riesgos
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Plan de prevención | Plan de contigencia
Actitudes de los integrantes del equipo | Los y las integrantes del equipo no trabajan, debido a una falta de interés o motivación en el proyecto | Muy alta | Muy alto | Establecer tareas claras desde un principio, preparar el sistema para que los y las integrantes puedan trabajar desde el primer día y presentar una buena actitud de disposición y colaboración | Hablar personalmente con los involucrados para encontrar un punto de apoyo para la motivación del proyecto. Modificar cargas de trabajo. Si todo falla, eliminar a gente del equipo, no regalamos calificación.
Falta de entrenamiento | Los y las integrantes no son capaces de trabajar con las tecnologías por falta de conocimiento técnico. | Media | Alto | Poner atención en clase, realizar todos los laboratorios en tiempo y forma, encontrar y compartir buenos tutoriales. | Pedir asesoriamiento al profesor.
Hipótesis nula | La investigación no lleva a ningún resultado contundente | Media | Fulminante | Implementar una arquitectura de software adaptable y reciclable. | Adaptar el sistema para que pueda ser utilizado para otras investigaciones/proyectos web. No queremos desperdiciar trabajo.
Fallas técnicas | Nos encontramos con errores en los sistemas y servicios que utilizamos. | Alta | Bajo | Utilizar tecnologías recomendadas en clase, o al menos que sean populares y tengan un buen soporte. | Dirigirse directamente a la documentación, realizar asesorias con el profesor. Si todo falla, crear publicaciones en foros (Stack Overflow por ejemplo).
Falta de tiempo | No se logran entregar los avances en tiempo. | Alta | Medio | Establecer tareas claras desde un principio, preparar el sistema para que los y las integrantes puedan trabajar desde el primer día y presentar una buena actitud de disposición y colaboración. | Buscar las razones y colaborar con los o las responsables.
Mal UI | La interfáz de usuario no es buena. | Media | Medio | Realizar mockups detallados, con una descripción detallada de observaciones de implementación. | Asignar nuevas tareas enfocadas en trabajar en la UI de una página.
No coordinar avances | Al tratarse de un sistema extenso, puede suceder que los avances necesarios de móviles para web no se logren a tiempo. Y así para las diferentes partes. | Baja | Bajo | Establecer un plan de priorización de tareas. | Simular avances o modificar el plan de trabajo.
Falta de comunicación | No existe comunicación efectiva entre los y las integrantes del proyecto. | Media | Medio | Establecer un plan de comunicación efectiva desde el principio del proyecto. | Acercarse a los y las integrantes para ver como podemos mejorar la comunicación.
Nivel de dificultad | Como no todos somos del mismo semestre puede suceder que haya técnicas o tecnologías que algunos todavía no hayan aprendido o sean particularmente dificil de utilizar. | Media | Bajo | Asignar tareas tomando en cuenta el semestre en el que se encuentran y a las materias que han llevado. | Modificar la asignación de tareas en busca de una más efectiva.